АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБРОВИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023 № 2

Об утверждении плана мероприятий по защите населенных пунктов Дубровинского сельсовета от лесных пожаров  на 2023  год

В целях предупреждения лесных пожаров и борьбы с ними, сохранения жизни людей на пожарах и обеспечения выполнения требований пожарной безопасности на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области  в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями),   Уставом Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, администрация Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров (приложение № 1);

2. Утвердить план подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров (приложение № 2);

3.Утвердить план мероприятий по обнаружению и тушению лесных пожаров (приложение № 3);

Глава Дубровинского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                                             О.С.Шумкин

|  |  | Приложение № 1 Утверждено постановлением администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 09.01.2023 № 2 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров

на территории Дубровинского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные и привлекаемые органы | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Раздел Предупредительные мероприятия Составить списки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. | Зам.главы | 20.04.2023 |
| 2 | Разработать перечень привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров (для каждого населенного пункта) Copyright © 2011 Администрация Пономаревского сельсовета, Колыванско | Зам.главы, руководители организаций, (по согласованию) | 20.04.2023 |
| 3 | Провести проверку готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и принять меры к устранению выявленных недостатков. | Глава Дубровинского сельсовета Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | До 15.04.2023 |
| 4 | Раздел II: Силы и средства постоянной готовности Провести корректировку расписаний выездов (планов привлечения сил и средств); | Зам.главы Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | Весь пожароопасный период |
| 5 | Предусмотреть первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, ГСМ в подразделении пожарной охраны. | Глава Дубровинского сельсовета Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | До 15.04.2023 |
| 6 | Определить порядок связи при ликвидации возможных пожаров для каждого населенного пункта. | Зам.главы Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | До 15.04.2023 |
| 7 | Разработать планы эвакуации населения, скота для каждого населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. | Зам.главы, Комиссия ГО и ЧС | До 25.04.2023 |
| 8 | Определить порядок эвакуации, провести проверку эвакоприемных пунктов и их обеспеченность необходимыми материальными средствами | Зам.главы | До 25.04.2023 |
| 9 | Определить перечень транспортных средств, для проведения эвакуационных мероприятий и порядок их привлечения | Зам.главы Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | До 25.04.2023 |
| 10 | Раздел IV: Резерв сил и средств Проверить порядок постановки пожарной техники для обеспечения защиты населенных пунктов. | Глава Дубровинского сельсовета Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | Весь пожароопасный период |
| 11 | Предусмотреть организацию питания, запас продовольствия и создание мест для отдыха, привлекаемого к защите населенных пунктов личного состава различных организаций | Глава Дубровинского сельсовета Комиссия ГО и ЧС Дубровинского сельсовета | Весь пожароопасный период |
| 12 | Подготовить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных переходу природных пожаров | Заместитель главы | До 01.04.2023 |

|  |  | Приложение № 2 Утверждено постановлением администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 09.01.2023 № 2 |
| --- | --- | --- |

План

проведения подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров

на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района

Новосибирской области на пожароопасный сезон  2023 года

| № п/п | Мероприятия | Объем, ед. изм. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уход за противопожарными минерализованными полосами | 26 км | Октябрь 2023 г. | ОАО «Дубровинский лесхоз» (по согласованию) | Зам.главы |
| 2 | Формирование пожароустойчивых опушек | 1 км | июль 2023 г. | ОАО «Дубровинский лесхоз» (по согласованию) | Зам. главы |
| 3 | Уход за противопожарными минерализованными полосами в пределах пожароустойчивых опушек | 44 км | июль 2023г. | ОАО «Дубровинский лесхоз» (по согласованию) | Зам. главы |
| 4 | Уход за противопожарными минерализованными полосами в пределах противопожарных заслонов | 56 км | июль 2023г. | ОАО «Дубровинский лесхоз» (по согласованию) | Зам.главы |

|  |  | Приложение № 3 Утверждено постановлением администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 09.01.2023 № 2 |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по обнаружению и тушению лесных  пожаров

на территории  Дубровинского сельсовета Мошковского района

Новосибирской области на пожароопасный сезон   2023 года

| № п/п | Мероприятия | Объем, ед. изм. | Срок исполнения | Ответствен- ные исполнители | Ответствен- ное должностное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наблюдение с ПНВ, при маршрутном патрулировании и авиапатрулировании | Лесные участки прилегающие к населенным пунктам | Пожаро- опасный сезон 2023 года | ОАО «Дубровинский лесхоз» по согласованию | Зам. главы |
| 2 | Наземное патрулирование | Населенные пункты поселения | Пожаро опасный сезон 2023 года | Патрульные группы | Зам. главы |
| 3 | Тушение лесных пожаров | ---- | ---- | 2 бригады пожаротушения | Зам. главы |